## Технічне завдання (ToR)  для провайдера рішення проєкту з інтеграції вразливих груп у ринок праці в трьох громадах Вінницької області

Замовник: громадська організація Impact Force

Проєкт:  проєкт інклюзивного працевлаштування в Тульчинській громаді,  Вінницької області

Формат залучення: договір про надання послуг (service contract) на визначений період реалізації тестового проєкту. Провайдер відповідає за повний цикл реалізації рішення.

- Контекст проєкту

Вінницька область, як один із ключових промислово-аграрних центрів України, стикається з системними викликами на ринку праці внаслідок війни: високий рівень внутрішньо переміщених осіб, необхідність реінтеграції ветеранів, стійке безробіття серед жінок, осіб з інвалідністю та довготривало безробітних. Існуючі державні та муніципальні заходи часто залишаються фрагментованими та недостатньо пов’язаними зі сталими шляхами інтеграції через приватний сектор, що ускладнює формування цілісного механізму поєднання попиту і пропозиції на ринку праці.

Тульчинська міська територіальна громада, яка є адміністративним, економічним і соціальним центром південної частини області, об’єднує 36 населених пунктів та займає площу близько 867,5 км². Населення громади становить орієнтовно 43 тисячі осіб. Демографічна ситуація характеризується загальнонаціональними негативними тенденціями — старінням населення, скороченням народжуваності, зовнішньою міграцією та наслідками мобілізації. Близько чверті мешканців громади становлять особи пенсійного віку, тоді як частка дітей та молоді до 18 років становить близько 17 %. Основу економічного потенціалу формують особи працездатного віку, проте їхня участь у ринку праці нерівномірна та супроводжується структурними перешкодами.

На території громади проживає близько 1,1 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які потребують додаткової підтримки у питаннях зайнятості та соціальної інтеграції. Територіальна розпорошеність населених пунктів і значні відстані між ними створюють додаткові труднощі доступу до робочих місць, інфраструктури та сервісів зайнятості, що посилює проблему невідповідності між наявними вакансіями та потенційними працівниками.

У цьому контексті особливої актуальності набуває впровадження практичних механізмів поєднання роботодавців і шукачів роботи, які враховують як демографічну структуру громади, так і територіальні особливості, а також сприяють більш тісній співпраці між органами місцевого самоврядування, центрами зайнятості та бізнесом.

Мета проєкту — зміцнити інтеграцію вразливих груп на ринку праці у Тульчинській громаді Вінницької області через підходи, засновані на соціальних інноваціях та принципах Європейської опори соціальних прав.

Наразі проєкт переходить до етапу відбору провайдерів рішень та реалізації тестових ініціатив. На цьому етапі буде проведено конкурс серед організацій, які запропонують, розроблять і впровадять конкретні практичні рішення для покращення механізмів інтеграції на ринку праці в обраній громаді.

- Мета та завдання тестового проєкту

Мета проєкту — розробити та протестувати в громаді практичний механізм поєднання роботодавців і шукачів роботи, який зменшує розрив між потребами бізнесу та навичками кандидатів, підвищує рівень зайнятості вразливих груп та може функціонувати після завершення тестового етапу.

Завдання проєкту — проаналізувати локальний ринок праці та потреби роботодавців, організувати практичні формати взаємодії бізнесу і кандидатів, забезпечити підготовку та супровід учасників до працевлаштування, залучити роботодавців до активної співпраці та задокументувати результати для подальшого масштабування і інтеграції рішення в локальну систему.

- Проблематика ринку

Аналіз ринку праці в громаді виявив п'ять системних перешкод зайнятості. Провайдер має запропонувати рішення,  яке може допомогти подолати принаймні одну із цих перешкод.

- Прихований попит роботодавців

Малий бізнес у громадах (магазини, майстерні, ФОП, дрібні фермери) реально потребує людей, проте рідко подає вакансії до служби зайнятості. Причини: недовіра до ефективності ЦЗ, небажання бюрократичних процедур, часто — потреба в нестандартних форматах зайнятості (неповний день, сезонна, разова робота). У результаті два ринки — роботодавці та шукачі роботи — існують паралельно і не перетинаються.

- Географічна віддаленість сіл від центру громади

Більшість сільських жителів ніколи не мали прямого контакту з роботодавцем або службою зайнятості. Установи знаходяться на далекій відстані від сіл, транспорт нерегулярний, низька поінформованість про можливості ЦЗ — і людина просто не звертається за допомогою, навіть якщо хоче працювати.

- Психологічні бар'єри до зайнятості у виробничих секторах

Значна кількість вакансій у переробній промисловості, АПК та виробництві залишається незакритою, попри конкурентну оплату праці. Причина — страх невідомості та стереотипи: «це не для мене», «там важко», «мене не візьмуть». Оголошення та ярмарки вакансій цей страх не усувають. Єдиний ефективний інструмент — особистий досвід: побачити зсередини, поговорити з людиною, яка там вже працює.

- Невизнаний та невидимий досвід кандидатів

ВПО з кваліфікованим досвідом, ветерани з управлінськими та технічними навичками, жінки після догляду за хворим родичем, люди 50+ — мають певні навички та вміють працювати, але «на папері» виглядають як непридатні кандидати. Відсутність місцевих рекомендацій, прогалини в трудовій книжці або нестандартний досвід призводять до автоматичних відмов ще до співбесіди. Цей людський потенціал залишається невидимим для ринку праці.

- Відсутність підтримки в адаптаційний період

Найбільший ризик після найму — людина з вразливої групи іде протягом перших трьох місяців. Не тому, що не може працювати, а тому що немає нікого поруч, хто допоможе адаптуватися. HR малого підприємства не має часу на індивідуальний супровід, служба зайнятості вже «закрила кейс» після направлення. Без цілеспрямованої підтримки інвестиції в працевлаштування не дають сталого результату.

## Цільові групи

Проєкти мають працювати щонайменше з однією з груп:

| Цільова група | Що важливо врахувати |
| --- | --- |
| Ветерани та ветеранки | Розуміння військового досвіду; чутливість до теми психологічних труднощів |
| ВПО | Чутливість до нового середовища; можлива нестабільність щодо місця проживання |
| Люди з інвалідністю | Знання законодавства щодо інклюзивного найму; розумне облаштування робочого місця |
| Жінки після перерви у зайнятості | Часто проживають у сільській місцевості; можуть мати обмеження щодо мобільності |
| Люди 50+ | Часто не користуються цифровими платформами; цінують особистий контакт |
| Молодь без досвіду роботи | Ефективний формат — особистий контакт з підприємством; роль локальних рольових моделей |
| Довготривало безробітні | Можуть потребувати підвищеної мотиваційної підтримки |

## Стратегічні напрями рішень

## Проєкти повинні бути спрямовані на створення або посилення поєднання попиту і пропозиції на ринку праці в громаді. Рішення має бути комплексним і охоплювати такі стратегічні компоненти:

## 1. Робота з роботодавцями

## Рішення повинно передбачати:

## виявлення актуальних і потенційних кадрових потреб підприємств (у тому числі прихованого попиту);

## активне залучення роботодавців до участі в механізмах підбору персоналу;

## формування або посилення готовності бізнесу до інклюзивного найму;

## тестування практичних форматів взаємодії з кандидатами;

## побудову довгострокових партнерств із підприємствами громади.

## 2. Робота з кандидатами

## Рішення повинно включати:

## ідентифікацію та опис компетенцій представників цільових груп;

## визначення індивідуальних перешкод до працевлаштування;

## підготовку кандидатів до взаємодії з роботодавцем;

## індивідуальний або груповий супровід до моменту працевлаштування;

## за потреби — короткострокову підтримку на початковому етапі роботи з метою підвищення рівня утримання.

## 3. Практичний механізм поєднання

## Проєкт повинен включати такі напрями:

## зменшення інформаційних та психологічних бар’єрів до працевлаштування;

## підтримка особистого контакту працедавця та кандидата;

## забезпечувати перехід від контакту до фактичної зайнятості;

## відстеження результату кожного кейсу.

## 4. Системний та сталий ефект

## Рішення повинно:

## бути інтегрованим у локальний контекст громади;

## передбачати взаємодію з центрами зайнятості та органами місцевого самоврядування;

## містити рекомендації щодо масштабування або інтеграції механізму після завершення проєкту.

# Очікувані результати проєкту

У межах реалізації проєкту провайдер повинен забезпечити такі результати:

- Впроваджено та протестовано тестову модель поєднання роботодавців і шукачів роботи відповідно до локальних пріоритетів громади.

- Проведено діагностику залучених центрів зайнятості та роботодавців (у межах пілоту) з визначенням перешкод у процесах підбору персоналу, направлення кандидатів та адаптації працівників.

- Забезпечено участь представників вразливих груп у практичних заходах проєкту та організовано їхній прямий контакт із роботодавцями.

- Забезпечено конкретні результати працевлаштування або стажування учасників проєкту з підтвердженням фактичного виходу на роботу.

- Підготовлено документований опис реалізованої моделі, включаючи:

  - результати,

  - виявлені перешкоди,

  - рекомендації для подальшого впровадження або масштабування.

# 7. Вимоги до провайдера

До участі у відборі допускаються організації, які є:

- зареєстрованими юридичними особами відповідно до законодавства України;

- здійснюють діяльність на території України не менше одного року на момент подання заявки;

- зареєстровані в Україні та мають право укладати договори й здійснювати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства;

- кінцеві бенефіціарні власники провайдера не повинні бути зареєстровані або здійснювати господарську діяльність на території російської федерації та окупованих територіях. Провайдер підтверджує відсутність прямих або опосередкованих зв’язків з юридичними чи фізичними особами, зареєстрованими в російській федерації.

*Невідповідність зазначеним вимогам є підставою для відхилення заявки без подальшого розгляду.

8. Формат подачі пропозицій

Пропозиція провайдера подається у вигляді єдиного документа і має містити такі розділи:

| № | Розділ | Що має бути включено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опис запропонованого рішення | По кожному обраному стратегічному напряму: підхід, формати, логіка. Не більше 2 сторінок на напрям. |
| 2 | Обґрунтування вибору | Чому обрані саме ці напрями з огляду на специфіку громади і власний досвід провайдера. |
| 3 | Детальний план заходів | Розбивка по місяцях. Ключові активності, відповідальні, терміни. |
| 4 | Запропоновані індикатори | Кількісні цілі провайдера за кожним напрямом. Має бути реалістично і вимірювано. |
| 5 | Партнерства | Список підтверджених або потенційних партнерів (ЦЗ, ГО, роботодавці). Форма підтвердження — лист або MoU. |
| 6 | Команда | ПІБ, роль, релевантний досвід кожного члена. |
| 7 | Бюджет | Розбивка за категоріями витрат з обґрунтуванням. |
| 8 | Сталість результатів | Що залишиться після завершення тестового періоду проєкту. Як провайдер планує передачу напрацювань. |

9. Фінансові умови

Фінансування реалізації одного пілотного рішення в межах однієї громади надається в межах затвердженого бюджету проєкту. Остаточний обсяг фінансування визначається за результатами конкурсного відбору та залежить від обґрунтованості запропонованого кошторису, відповідності витрат завданням пілоту та реалістичності бюджету.

Поданий бюджет повинен бути деталізованим, економічно обґрунтованим і безпосередньо пов’язаним із запланованими заходами та очікуваними результатами. Перевага надаватиметься пропозиціям, що демонструють ефективне використання коштів та чіткий зв’язок між витратами і досягнутими результатами.

Фінансування здійснюється на підставі укладеного договору про надання послуг відповідно до погодженого плану робіт та затвердженого бюджету. Порядок і графік перерахування коштів визначаються договором та можуть передбачати поетапне фінансування залежно від виконання погоджених етапів робіт.

10. Кінцева дата подання заявок

Заявки приймаються до ______ 2026 року включно (до : за київським часом).

Заявки, подані після зазначеного терміну або оформлені з порушенням вимог цього Технічного завдання, не розглядатимуться.

Результати конкурсного відбору будуть повідомлені заявникам у письмовій формі протягом 5-ти робочих днів після завершення оцінювання.